## Plan
STT | Công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Người phụ trách | Ghi chú
1 | Thu thập yêu cầu từ khách hàng | 2025-01-04 | 2025-10-04 | BA, PO, PM
2 | Xác định công nghệ (FrontEnd, BackEnd, CSDL, API) | 2025-05-04 | 2025-10-04 | BA, SA/Designer, Dev, Ops
3 | Thiết kế CSDL (bảng sách, người dùng, đơn hàng, thanh toán) | 2025-10-04 | 20/04/2025 | SA/Designer, Dev
4 | Thiết kế giao diện (desktop và mobile) | 15/04/2025 | 30/04/2025 | SA/Designer
5 | Lập trình chức năng (quản lý sách, giỏ hàng, thanh toán, báo cáo) | 2025-01-05 | 2025-10-06 | Dev
6 | Kiểm thử đơn vị | 2025-10-06 | 15/06/2025 | Tester/QA
7 | Kiểm thử toàn phần | 15/06/2025 | 20/06/2025 | Tester/QA
8 | Cài đặt và triển khai hệ thống | 20/06/2025 | 25/06/2025 | Ops
9 | Hướng dẫn sử dụng và bàn giao | 25/06/2025 | 30/06/2025 | BA, PO, PM
10 | Bảo trì và nâng cấp (dự kiến sau triển khai) | 2025-01-07 | 31/12/2025 | Dev, Tester/QA, Ops

## Requirement
STT | Yêu cầu | Mô tả chi tiết | Ưu tiên | Ghi chú
1 | Đăng nhập/đăng ký | Khách hàng và quản trị viên có thể đăng nhập/đăng ký tài khoản. | Cao
2 | Quản lý sách | Quản trị viên có thể thêm, sửa, xóa sách (tên sách, tác giả, thể loại, giá, số lượng tồn kho). | Cao
3 | Tìm kiếm sách | Khách hàng có thể tìm kiếm sách theo tên, tác giả, thể loại. | Cao
4 | Giỏ hàng | Khách hàng có thể thêm sách vào giỏ hàng, chỉnh sửa số lượng, xóa sách. | Cao
5 | Thanh toán | Hỗ trợ thanh toán trực tuyến (qua ví điện tử, thẻ ngân hàng). | Cao
6 | Quản lý đơn hàng | Quản trị viên và khách hàng có thể xem và quản lý đơn hàng. | Cao
7 | Báo cáo | Quản trị viên có thể xem báo cáo doanh thu, sách bán chạy, khách hàng thường xuyên. | Thấp
8 | Giao diện responsive | Hệ thống hỗ trợ giao diện responsive cho cả desktop và mobile. | Cao
9 | Hệ thống hoạt động 24/7 | Hệ thống hoạt động liên tục 24/7, đảm bảo khách hàng truy cập bất kỳ lúc nào. | Cao
10 | Tích hợp với hệ thống khác (tương lai) | Hệ thống có khả năng tích hợp với các hệ thống quản lý khác (nếu cần trong tương lai). | Thấp

## Scope
Mục | Nội dung | Chi tiết | Thời hạn | Ghi chú
Thông tin chung | Tên dự án | Quản lý bán sách trên mạng | 01/04/2025 - 30/06/2025
| Hệ thống | Website và ứng dụng di động hỗ trợ quản lý bán sách trực tuyến
| Thời gian | 3 tháng
| Chi phí | 150,000,000 VND
| Chủ đầu tư | Công ty Sách Trực tuyến ABC
| Đơn vị phát triển | Công ty Công nghệ XYZ
Mục tiêu | Tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS) | Xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu chi tiết cho hệ thống quản lý bán sách trực tuyến. | 15/04/2025
| Tài liệu thiết kế | Thiết kế giao diện và cơ sở dữ liệu cho hệ thống. | 30/04/2025
| Hệ thống phần mềm | Xây dựng hệ thống quản lý bán sách trực tuyến với các chức năng chính. | 15/06/2025
| Hướng dẫn sử dụng | Hướng dẫn sử dụng cho khách hàng và quản trị viên. | 20/06/2025
Sản phẩm bàn giao | Chức năng | Đăng nhập/đăng ký, quản lý sách, tìm kiếm sách, giỏ hàng, thanh toán, quản lý đơn hàng, báo cáo.
| Giao diện Web Apps (Responsive) | Giao diện responsive cho cả desktop và mobile.
| Hệ thống hoạt động online trên internet 24/7 | Hệ thống hoạt động liên tục 24/7.
Rủi ro/Ngoại lệ | Khách hàng sử dụng sai chức năng | Khách hàng gặp khó khăn trong việc sử dụng hệ thống. |  | Giải pháp: Hỗ trợ qua chat trực tuyến.
| Hệ thống không ổn định | Lỗi khi lượng truy cập tăng đột biến. |  | Giải pháp: Tối ưu hóa server.
| Thanh toán thất bại | Giao dịch thất bại do lỗi từ ví điện tử/thẻ ngân hàng. |  | Giải pháp: Ghi log, hỗ trợ hoàn tiền.

## WBS
STT | Công việc | Người phụ trách | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Ghi chú
1 | 1. Thu thập và phân tích yêu cầu
1.1 | Thu thập yêu cầu từ khách hàng | BA, PO, PM | 2025-01-04 | 2025-10-04
1.2 | Xác định công nghệ (FrontEnd, BackEnd, CSDL, API) | BA, SA/Designer, Dev, Ops | 2025-05-04 | 2025-10-04
2 | 2. Thiết kế hệ thống
2.1 | Thiết kế CSDL (bảng sách, người dùng, đơn hàng, thanh toán) | SA/Designer, Dev | 2025-10-04 | 20/04/2025
2.2 | Thiết kế giao diện (desktop và mobile) | SA/Designer | 15/04/2025 | 30/04/2025
3 | 3. Phát triển hệ thống
3.1 | Lập trình chức năng đăng nhập/đăng ký | Dev | 2025-01-05 | 2025-10-05
3.2 | Lập trình chức năng quản lý sách | Dev | 2025-10-05 | 20/05/2025
3.3 | Lập trình chức năng giỏ hàng và thanh toán | Dev | 20/05/2025 | 30/05/2025
3.4 | Lập trình chức năng báo cáo (doanh thu, sách bán chạy) | Dev | 2025-01-06 | 30/05/2026
4 | 4. Kiểm thử và triển khai
4.1 | Kiểm thử đơn vị | Tester/QA | 2025-10-06 | 15/06/2025
4.2 | Kiểm thử toàn phần | Tester/QA | 15/06/2025 | 20/06/2025
4.3 | Cài đặt và triển khai hệ thống | Ops | 20/06/2025 | 25/06/2025
5 | 5. Bàn giao và bảo trì
4.1 | Hướng dẫn sử dụng và bàn giao | BA, PO, PM | 25/06/2025 | 30/06/2025
5.2 | Bảo trì và nâng cấp | Dev, Tester/QA, Ops | 2025-01-07 | 31/06/202

## Risk Management
STT | Rủi ro | Mô tả | Xác suất | Tác động | Giải pháp giảm thiểu | Người phụ trách | Ghi chú
1 | Khách hàng sử dụng sai chức năng | Khách hàng gặp khó khăn trong việc sử dụng hệ thống (tìm kiếm, thanh toán). | Trung bình | Trung bình | Cung cấp hướng dẫn sử dụng chi tiết và hỗ trợ qua chat trực tuyến. | BA, PM
2 | Hệ thống không ổn định | Hệ thống gặp lỗi khi lượng truy cập tăng đột biến (ví dụ: trong đợt giảm giá). | Cao | Cao | Tối ưu hóa server, sử dụng hệ thống cân bằng tải (load balancer). | Dev, Ops
3 | Dữ liệu không đồng bộ | Dữ liệu sách, đơn hàng không đồng bộ giữa khách hàng và quản trị viên. | Trung bình | Cao | Thiết kế cơ chế đồng bộ dữ liệu thời gian thực. | Dev
4 | Thanh toán thất bại | Giao dịch thanh toán thất bại do lỗi từ ví điện tử/thẻ ngân hàng. | Trung bình | Cao | Ghi log giao dịch, thông báo lỗi rõ ràng, hỗ trợ hoàn tiền. | Dev, Ops
5 | Lỗi bảo mật | Hệ thống bị tấn công, dẫn đến rò rỉ thông tin khách hàng. | Thấp | Rất cao | Áp dụng các biện pháp bảo mật (HTTPS, mã hóa dữ liệu). | Dev, Ops | Kiểm tra bảo mật định kỳ.
6 | Trì hoãn tiến độ | Một số công việc (thiết kế, lập trình) bị chậm tiến độ do thiếu nguồn lực. | Trung bình | Trung bình | Phân bổ nguồn lực hợp lý, theo dõi tiến độ chặt chẽ. | PM

## Test Plan
STT | Chức năng kiểm thử | Mô tả | Loại kiểm thử | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Người phụ trách | Ghi chú
1 | Đăng nhập/đăng ký | Kiểm tra đăng nhập/đăng ký với tài khoản hợp lệ và không hợp lệ. | Unit, Integration | 2025-10-06 | 2025-12-06 | Tester/QA
2 | Quản lý sách | Kiểm tra thêm, sửa, xóa sách bởi quản trị viên. | Unit, Integration | 2025-12-06 | 14/06/2025 | Tester/QA
3 | Tìm kiếm sách | Kiểm tra tìm kiếm sách theo tên, tác giả, thể loại. | Functional | 14/06/2025 | 15/06/2025 | Tester/QA
4 | Giỏ hàng | Kiểm tra thêm, chỉnh sửa, xóa sách trong giỏ hàng. | Functional | 15/06/2025 | 16/06/2025 | Tester/QA
5 | Thanh toán | Kiểm tra thanh toán qua ví điện tử/thẻ ngân hàng, xử lý lỗi thanh toán. | Integration | 16/06/2025 | 18/06/2025 | Tester/QA
6 | Quản lý đơn hàng | Kiểm tra xem và quản lý đơn hàng bởi khách hàng và quản trị viên. | Functional | 18/06/2025 | 19/06/2025 | Tester/QA
7 | Báo cáo | Kiểm tra báo cáo doanh thu, sách bán chạy, khách hàng thường xuyên. | Functional | 19/06/2025 | 20/06/2025 | Tester/QA
8 | Kiểm thử hiệu năng | Kiểm tra hiệu năng hệ thống khi có lượng truy cập lớn. | Performance | 20/06/2025 | 22/06/2025 | Tester/QA, Ops
9 | Kiểm thử bảo mật | Kiểm tra bảo mật hệ thống (HTTPS, mã hóa dữ liệu, chống tấn công). | Security | 22/06/2025 | 24/06/2025 | Tester/QA, Ops

## Resource Allocation
STT | Vai trò | Tên | Công việc | Thời gian tham gia | Số giờ làm việc | Ghi chú
1 | BA (Phân tích) | Nguyễn Văn 1 | Thu thập yêu cầu, viết tài liệu SRS, hướng dẫn sử dụng | 01/04/2025 - 30/06/2025 | 200 giờ
2 | SA/Designer (Thiết kế) | Nguyễn Văn 2 | Thiết kế giao diện, thiết kế CSDL | 05/04/2025 - 30/04/2025 | 150 giờ
3 | Dev (Phát triển) | Nguyễn Văn 3 | Lập trình chức năng (đăng nhập, quản lý sách, giỏ hàng, thanh toán, báo cáo) | 01/05/2025 - 10/06/2025 | 300 giờ
4 | Tester/QA (Kiểm thử) | Nguyễn Văn 4 | Kiểm thử đơn vị, kiểm thử toàn phần, kiểm thử hiệu năng, bảo mật | 10/06/2025 - 24/06/2025 | 150 giờ
5 | Ops (Vận hành) | Nguyễn Văn 5 | Cài đặt, triển khai hệ thống, tối ưu hóa server, bảo mật | 20/06/2025 - 30/06/2025 | 100 giờ
6 | PO (Product Owner) | Nguyễn Văn 6 | Xác định yêu cầu, phê duyệt sản phẩm, bàn giao | 01/04/2025 - 30/06/2025 | 100 giờ
7 | PM (Project Manager) | Nguyễn Văn 7 | Quản lý tiến độ, phân bổ nguồn lực, giám sát dự án | 01/04/2025 - 30/06/2025 | 200 giờ
Ops (Vận hành)

## Change Management
STT | Yêu cầu thay đổi | Mô tả | Lý do | Tác động | Thời gian thực hiện | Người phê duyệt | Ghi chú
1 | Thêm chức năng đánh giá sách | Khách hàng có thể đánh giá và để lại nhận xét cho sách sau khi mua. | Phản hồi từ khách hàng | Tăng thời gian phát triển 5 ngày | 01/06/2025 - 05/06/2025 | PO, PM
2 | Thay đổi phương thức thanh toán | Thêm phương thức thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng. | Yêu cầu từ khách hàng | Tăng thời gian phát triển 3 ngày | 05/06/2025 - 08/06/2025 | PO, PM
3 | Cập nhật giao diện trang chủ | Thay đổi giao diện trang chủ để hiển thị sách nổi bật và khuyến mãi. | Cải thiện trải nghiệm người dùng | Tăng thời gian thiết kế 2 ngày | 25/04/2025 - 27/04/2025 | SA/Designer, PO
4 | Tăng dung lượng server | Nâng cấp dung lượng server để hỗ trợ lượng truy cập lớn hơn. | Dự đoán lượng truy cập tăng cao | Tăng chi phí 10,000,000 VND | 15/06/2025 - 17/06/2025 | Ops, PM
5 | Thêm báo cáo theo thời gian thực | Quản trị viên có thể xem báo cáo doanh thu theo thời gian thực. | Yêu cầu từ quản trị viên | Tăng thời gian phát triển 4 ngày | 08/06/2025 - 12/06/2025 | PO, PM